ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН

Казенное учреждение Администрации

Семеновского муниципального образования

от «_07__» _июня___ 2018 г.                    с. Семеновское                                     № 22_

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении муниципальной программы «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории Семеновского муниципального образования на 2018-2020 годы»

В целях повышения эффективности проведения в 2018-2020 годах комплекса мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечения первичных мер пожарной безопасности, в соответствии с Федеральными законами – ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправление в Российской Федерации»,  «О пожарной безопасности», ФЗ «Технический  регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом Семеновского МО

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую Программу «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории Семеновского МО на 2018-2020 годы»

- Предусмотреть денежные средства на реализацию Программы «По вопросам обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Семеновского МО на 2018-2020 годы»

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Семеновского МО

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Семеновского МО                                                  В.М. Федяев

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Семеновского муниципального образования на 2018-2020 годы»

с. Семеновское

Целевая программа

«Пожарная безопасность Семеновского муниципального образования

на 2018 – 2020 годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | «Обеспечение пожарной безопасности Семеновского муниципального образования на 2018 – 2020 годы» |
| --- | --- |
| Основные разработки Программы | «Обеспечение пожарной безопасности Семеновского муниципального образования 2018 – 2020 годы» |
| Муниципальный Заказчик Программы | Федеральный Закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного Самоуправления в РФ»; |
| Основной Разработчик Программы | Муниципальное учреждении Администрации Семеновского МО, в лице главы Федяева Виктора Михайловича |
| Руководитель Программы | Администрация Семеновского МО |
| Участники Программы | Глава администрации Семеновского МО, специалист ГО ЧС |
| Цели | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров |
| Основные Задачи Программы | Защита жизни и здоровья граждан, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно- технических знаний, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами. |
| Сроки реализации Программы | 2018 –2020 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | • поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; • ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; • снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации; • повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения; • снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; • участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей |
| Организация контроля за реализацией Программы | Глава Семеновского МО |

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения. Пожарная безопасность населения и территории Семеновского МО и обеспечение сохранности материальных ценностей является одним из важных направлений в социально-экономическом развитии Семеновского МО. Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о недостаточном уровне данной работы. Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров. С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей, в результате пожаров на территории Семеновского МО разрабатывается целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Семеновского МО» В результате реализации программы предполагается добиться снижения количества пожаров, в первую очередь, по причине неосторожного обращения с огнем и от технических причин, поднять культуру безопасности населения, в том числе и пожарную, путем проведения профилактических мероприятий и воздействия на сознание граждан через противопожарную пропаганду.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров. Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач: - решение комплекса проблем правового, материально-технического и социального характера по обеспечению пожарной безопасности,

изложенных в Программе, - снижение потерь и травмирования людей на пожарах, повышение пожарной безопасности на территории Семеновского МО, - социальное и экономическое стимулирование участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с пожарами; - организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; - создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; - обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; - совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Администрация Семеновского МО несет ответственность за выполнение Программы, рациональное использование выделяемых бюджетных средств, издает нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих программных мероприятий. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрации, иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.

5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана на 3 года и будет реализовываться в течение 2018-2020 годов, перечень мероприятий Программы определен в соответствие с целью и задачами Программы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

При выполнении намеченных в Программе организационных и практических мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций предполагается: – стабилизировать обстановку с пожарами на территории Семеновского  МО и уменьшить тяжесть их последствий, повысить противопожарную устойчивость объектов и населенных пунктов; – укрепить правовую базу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и создать предпосылки к дальнейшему оздоровлению обстановки с пожарами; – обеспечить деятельность по организации противопожарной пропаганды, в том числе путем публикаций информации о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности в средствах массовой информации.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕМЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2020 ГОДЫ»

| № п\п | Содержание мероприятий | Финансирование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Информационное сопровождение, противопожарная пропаганда и обучение населения Семеновского МО мерам пожарной безопасности |  |  |  |
| 2. | Проверка и перезарядка огнетушителей |  | 5000 | 5000 |
| 3. | Изготовление печатной продукции (памятки, листовки и т. п.) с основными требованиями норм пожарной безопасности | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4. | Расчистка дорог, проездов и подъездов в зимнее время года 2018-2020 гг. к источникам наружного водоснабжения |  |  |  |
| 5. | Изготовление и установка указателей к источникам пожарного водоснабжения. |  |  |  |
| 6. | Выполнение противопожарных мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей |  |  |  |
| 7. | Освещение вопросов противопожарной пропаганды в средствах массовой информации «Семеновский Вестник» |  |  |  |
| 8. | Установка уголков (досок объявлений) пожарной безопасности |  |  |  |
| 9. | Проведение инструктажей, профилактических бесед и мероприятий в организациях, учреждениях и жилом секторе |  |  |  |
| 10. | Обновление минерализованных полос, с организацией постоянного обеспечения ее очистки |  |  |  |
| 11. | Приобретение противопожарного инвентаря |  |  |  |
|  | ИТОГО | 1000 | 6000 | 6000 |